## Sheet1
旧人才网数据迁移 |  |  | 完成 | bug1 | bug2 | bug3
Ofweek接口 |  |  | 完成
| 企业会员注册 |  | 完成
| 个人会员注册 |  | 完成
| 会员登录 |  | 完成
| 修改密码 |  | 完成
| 找回密码 |  | 完成
企业会员中心
| 首页 |  | 完成
| 公司信息 |  | 完成
|  | 公司简介 | 完成 | 初次注册流程需要调整,内容换行无排版效果
|  | 基本信息 | 完成
|  | 营业执照 | 完成
|  | 企业Logo | 完成
| 职位管理 |  | 完成
|  | 发布职位信息【发布、保存草稿、导入】 | 完成 | 新发布时户口所在地不能选（貌似在执行了导入职位后，这里是可以选择的），选择方式参考工作地区即可 | 工作性质的排序错误，并且未默认选择全职
|  | 管理招聘信息【刷新、重发布、启用、停止、删除、编辑】 | 完成 | 筛选暂无效果
|  | 查找招聘信息 | 完成
简历管理
|  | 应聘简历管理【发面试通知】 | 完成
|  | 已发面试通知 | 完成
|  | 已下载简历 | 完成
|  | 简历收藏夹 | 完成
搜索我的简历库【下载简历、放入收藏夹】
系统工具
系统消息
|  | 修改密码 | 完成
意见反馈
|  | 安全退出 | 完成 | 退出登录的链接错误
个人会员中心
首页
简历管理
|  | 简历修改【基本信息、教育工作背景、求职意向特长】 | 完成 | 验证的提醒位置，以及验证提醒的样式
|  | 简历预览【打印简历】 | 完成 | 样式需要调整,有些数据后缺少单位，无分段显示效果。无照片 | 用户查看权限：（求职者投递简历的联系方式，企业无法查看） | 无教育经历的描述部分
|  | 保密设定 | 完成
|  | 附件管理【上传、下载、删除】 | 完成 | 上传word等失败
工作机会
|  | 面试管理 | 完成
|  | 职位申请记录 | 完成
|  | 职位收藏 | 完成
|  | 职位搜索 | 完成
|  | 外发简历 | 完成
系统工具
系统消息
|  | 修改密码 | 完成
意见反馈
|  | 安全退出 | 完成
管理员后台 | 简历管理 |  | 完成
|  | 简历列表页 | 完成
|  | 简历编辑 | 完成
|  | 简历审核 | 完成
| 公司管理 |  | 完成
|  | 公司列表页面 | 完成
|  | 公司编辑 | 完成
|  | 公司审核 | 完成 | 公司通过审核之前，发布的职位会在前台显示。
| 职位管理 |  | 完成
|  | 职位列表页面 | 完成
|  | 职位编辑 | 完成
|  | 职位审核 | 完成
管理员管理
管理员权限设定
| 网站设置 |  | 完成
|  | 会员套餐设定 | 完成
|  | 套餐权限设定 | 完成
|  | 职能设定 | 完成
|  | 行业设定 | 完成
|  | 其他分类设定 | 完成
前台页面
| 首页 |  | 80%
| 求职列表页 |  | 50%
| 子行业列表页 |  | 50%
| 校园招聘列表页 |  | 50%
职位详情页
|  | 公司介绍 | 完成 | 公司介绍页链接错误
|  | 招聘职位列表 | 完成 | 未通过审核的公司，职位在前台会进行显示
|  | 职位详情【投递简历、推荐给好友、职位收藏、分享、打印】 | 完成 | 申请职位的等待时间较长
招聘页
| 职场资讯频道页 |  | 完成
| 职场资讯列表页 |  | 完成
| 职场资讯详情页 |  | 完成
| 高级搜索 |  | 80% | 职位分类右侧的搜索，搜索的结果与关键字不符
| 个人注册3步页面 |  | 完成
其他
| 邮件 |  | 完成
|  | 个人注册邮件 | 完成
|  | 企业注册邮件 | 完成
|  | 投递简历邮件 | 完成
|  | 通过系统给指定的邮箱发邮件【推荐给好友、个人后台外发简历】 | 完成
|  | 面试通知邮件 | 完成
|  | 企业审核邮件 | 完成
|  | 个人审核邮件 | 完成
|  | 职位审核邮件 | 完成
首页静态化
伪静态
SEO